## Slide 1: Kollaborativ kompetenceudvikling
Nye læringsteknologier,
ny lærerrolle og nye kompetencekrav

## Slide 2: Hvorfor fokus på digitalisering?
Nye læringsteknologier | Samfundsudviklingen | Undervisningssektoren
Nye digitale teknologier giver nye muligheder i ”undervisningsrummet” Variation Undervisningsdifferentiering Blendede forløb Fra traditionel tavleundervisning til en større grad af procesfacilitering og en-til-en sparring Selvrettende test Systematisk feedback Adaptive materialer Uafhængig af tid og sted Øget kvalitet via ny didaktisering af fag og forløb | Den stigende grad af digitalisering i samfundet både lokalt og globalt fordrer digital parathed og kompetence hos de unge (både hvad angår deres arbejdsliv og deres privathed) Digital dannelse | De politiske og økonomiske rammer omkring vores uddannelser lægger op til, at vi re-tænker vores måde at bedrive uddannelse på Hvordan gør vi det, uden at vi går på kompromis med kvaliteten?

## Slide 3: Projektet består af 5 faser: maj 2017- Sep. 2018
Fase 1 (Maj 2017)
Digital kompetence- kortlægning
Fase 2 (Maj 2017-april 2018)
Fase 3 (Sep. 2017-juni 2018)
Den digitale lærer som e-moderator og facilitator
Fase 4 (Sep. 2018)
Fra teori til praksis. Veksel-uddannelse
Det digitale netværk
Fase 5 (Sep. 2018
Opfølgning og afslutning
Efteruddannelse af
Moodle-superbrugerne

## Slide 4: De tre centrale faser
FASE 1: DIGTIAL KOMPETENCEKORTLÆGNING
Fælles Kick Off ”The Big Why” Fælles sprog og referenceramme
FASE 2: FRA TEORI TIL PRAKSIS: Vekselvirkning mellem workshops afholdt af Niels Brocks Moodle-team og faggruppearbejde, hvor underviserne sammen arbejder med at udvikle, afprøve og evaluere e-læringsforløb.
FASE 3: DEN DIGITALE LÆRER SOM E-MODERATOR OG FACILITATOR: Underviserne rustes til at facilitere læringsforløb og læring, der både indeholde online og fysiske undervisningsaktiviteter (Fælles didaktisk og pædagogisk ramme)

## Slide 6: Ønskelige senarie = bestemmende for valgte SetuP
 | KOOPERATION | KOLLABORATION
OPGAVEN | Ud)deling af opgaver Forskellige målsætninger Afgrænsning af ansvarsområder | Fælles opgave Fælles målsætning Fælleshed / fællesskab
ARBEJDET | Lukkede arbejdsopgaver Forudsigelige processer Statisk | Åbne arbejdsopgaver Uforudsigelige processer Dynamisk
PRODUKTET | Produktion Kendt produkt | Udvikling Nyt produkt
DELTAGERNES RELATIONER | Indbyrdes uafhængighed Adskilt (asynkron) opgaveløsning Forskellige kontekster | Gensidig afhængighed Fælles (synkron) opgaveløsning Fælles kontekst

## Slide 7: (DFUK) Design Fremtidens Uddannelse Kollaborativt
- En socialkonstuktivistisk tilgang til kompetenceudvikling på Niels Brocks erhvervsuddannelser

## Slide 8: Hvad gjorde vi så? - vi traf en masse beslutninger
Inddragelse af TR allerede i den tidlige fase (projektansøgning)
Samarbejde med Niels Brocks Learning Hub (Moodle-teamet)
Tegnede forløbet og inddelte den i faser – udspecificerede hver fase (tid, indhold og økonomi)
Indledte hver fase med ”Kick Off” – gentagelse af ”Why”
Allokerede 10 % af hver undervisers arbejdsnorm til projektet i deres opgaveplan
Ensretning af skemaer de tre afdelinger imellem og skemalagde udviklingsarbejdet
Overlod det til underviserne at definere faggrupperne
Opstillede klare og tydelige rammer for undervisernes arbejde i de forskellige faser
Ledelsesmæssig beslutning om at skolens LMS Moodle skulle være omdrejningspunktet i udviklingsarbejdet
Igangsatte særligt forløb for vores Moodle-superbrugere
Ledelsesmæssigt valg af indhold i løft på 10 ects til lærere uden DEP
Ledelsen var og er fortsat tilstede hver gang underviserne mødes
Hjælp til facilitering og didaktisk kompetenceløft fra eksperter internt/eksternt fra

## Slide 9: Det lærende fælleskab – udvikling af fag & undervisningsforløb i faggrupper

## Slide 10: Eksempel på ramme #1
EFTERÅRETS MÅL
Hver faggruppe udvikler 3 blendede undervisningsforløb
Krav til forløbene
Høj grad af elevdeltagelse/involvering
Flere elever pr. underviser
Erstatning af traditionel tavleundervisning til fordel for et større fokus på procesfacilitering og en-til-en sparring
Udvikles med udgangspunkt i eBrocks skabelon for læringsaktiviteter, sektionsskabelon og storyboard undervisning

## Slide 11
Tidsplan | Aktivitet | Beskrivelse
34 | Udvikling i faggrupper | Kick-off (Intro til faggrupeforløbet)
36 | Udvikling i faggrupper | Sparring for udvalgte grupper
38 | Udvikling i faggrupper | Sparing for udvalgte grupper
44 | Workshop + sparring | Mulighed for sparring efter behov
46 | Workshop + sparring | Mulighed for sparring efter behov
48 | Udvikling i faggrupper | Sparring for udvalgte grupper
50 | Udvikling i faggrupper og teams | Uden sparring

## Slide 12
Refleksiv formgivning
Refleksion i handling
Refleksion på handling
Refleksiv problemløsning
Konverserende refleksion

## Slide 13: Behov for justering undervejs
Underviserne ønskede konkrete modeller/skabeloner til brug ved udvikling af nye digitale aktiviteter Skabelon for læringsaktiviteter samt sektionsskabelon (iiii-modellen)
Ønskede at de tilknyttede e-læringsteknologer blev mere konkrete - eksempelvis at de kom med eksempler på forløb eller egnede aktiviteter mv. til det enkelte fag
Ønskede e-læringsteknologernes vurdering: ”Virker/virker ikke” – ”god idé/dårlig idé”
I forbindelse med efterårets en-til-en samtaler samt evalueringen af efterårets udviklingsarbejde efterspurgte flere undervisere et større fokus på pædagogik og didaktik fremfor nye ”værktøjer”

## Slide 14
Instruktion
Underviseren giver en tydelig instruktion omkring hvad, der skal foregå i denne lektion/uge/tema/sektion.
Information
Den studerende tilegner sig viden (Tekst, video, lyd etc.)
Interaktion
Den studerende interagerer med systemet eller med andre (studerende/underviser).
(I/evaluering)
Underviseren sikrer sig, at den studerende har nået læringsmålene for denne lektion/uge/tema etc. V.h.a. en form for evaluering.

## Slide 15: Eksempel på ramme #2
FORÅRETS MÅL
Der udvikles tre digitale forløb (3 hele dage) til brug i efteråret for hvert spor
Krav til forløbene
Forløb af seks lektioners varighed
Tydelig instruktion
Indeholde forskellige elementer – test, lyd, video, tekst mv.
Indeholde minimum ét interakstionselement eleverne i mellem
Udvikles med udgangspunkt i eBrocks skabelon for læringsaktiviteter, sektionsskabelon og storyboard undervisning
Kan, men skal ikke være en del af et større sammenhængende læringsforløb
Udvikles i faggruppe og/eller bredt i teamet (Modellen skal besluttes på et teammøde - beslutningen skal være truffet inden tirsdag i uge10)

## Slide 16
Uge | Aktivitet | Beskrivelse
6 | Udvikling i faggrupper | Kick-off (Intro til forårets arbejde)
9 | Internat | Den ændrede lærerrolle – e-moderator og facilitator
10 | Udvikling i faggrupper/team | Design af forløbsmodel
12 | Udvikling i faggrupper/team | 
16 | Udvikling i faggrupper/team | 
18 | Udvikling i faggrupper/team | 
20 | Udvikling i faggrupper/team | 
22 | Udvikling i faggrupper | Deadline for færdiggørelse af de tre digitale forløb til brug i efteråret (3 hele dage)
26 | Udvikling i faggrupper og teams | Fælles forberedelse og udvikling

## Slide 17
Digital kompetencekortlægning
Udvikling af blendede forløb
- Storyboard design (faggrupper)
- Læringsaktivitetsskabelon (faggrupper)
- Sektionsmodel (iiii-modellen) (faggrupper)
- Moodle workshops (individuelt)
- Sparing med e-læringsteknolog (Faggrupper)
Facilitering og didaktisering
- Refleksionsøvelse (synkron/asynkron/online/fysisk) (faggrupper)
- Scripting (Faggrupper)
- 10 ects point (Individuelt)
Udvikling af online forløb
- Individuelt tilrettelagt Moodle-forløb (Screening og individuelle online workshops) (Individuelt)
- Moodle-kompetence-skema (alle)
- Sparring med e-læringsteknolog (faggrupper)